## Capa
MMA © 2011
Projeto de Ações de Melhoria Inicial
PAM Inicial
2014/2015 e 2015/2016
Março de 2015

## Índice (2) (hidden)
|  |  | Índice | Pág. 2
1. | Introdução
2. | Estrutura do documento PAM (Projeto de Ações de Melhoria)
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar

## Índice
|  |  | Índice | Pág. 2
1. | Introdução
2. | Estrutura do documento PAM (Projeto de Ações de Melhoria)
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar
| 3.4. | Visão global do PAM
Tabela 6 – Cronograma do PAM
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
3.5.1. Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
3.5.2. Ficha AM1
3.5.3. Ficha AM2
3.5.4. Ficha AM3
3.5.5. Ficha AM4

## 1.
1. | Introdução | Pág. 3
As organizações escolares devem revelar práticas consistentes e sistemáticas de recolha de informação do seu desempenho e é manifesta a importância atribuída à autoavaliação como forma de autorregulação e promoção da melhoria contínua.
O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) resulta do relatório da autoavaliação, baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da própria organização escolar. O PAM pode ainda incorporar ações de melhoria identificadas noutras ferramentas de autoavaliação (ex: autoavaliação da Biblioteca Escolar), bem como do Relatório da Avaliação Externa.
Estes procedimentos, devem ser efetuados de forma intencional e sistemática, mostrando que as dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas e que o processo é sustentável, permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões positivas nas condições da prestação do serviço educativo.
O PAM é determinado pelas ações de melhoria selecionadas pela equipa de autoavaliação e deve conduzir diretamente ao projeto de ações para melhorar o desempenho da organização escolar. Assim, a partir dos resultados obtidos são delineadas, priorizadas e divulgadas ações de melhoria, havendo responsáveis para a monitorização de cada uma delas. De acordo com a cronologia estabelecida, vão sendo implementadas e produzindo efeitos.
De facto, o PAM é um dos principais objetivos da autoavaliação e as ações que constam do projeto representam atividades fundamentais para o bom desempenho das pessoas e da própria organização escolar. Estas ações, no seu conjunto, representam aquilo que poderá determinar, de forma positiva ou negativa, a identificação e o empenho das pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à organização escolar que o esforço que lhes foi solicitado ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados concretos.

## 2.
2. | Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial” |  | Pág. 4
O relatório de autoavaliação tem como objetivo apoiar a direção na implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar o desempenho organizacional, através da definição de um Projeto de Ações de Melhoria, contribuindo assim para uma maior qualidade, eficiência e eficácia da organização escolar.
Os aspetos a melhorar são analisados pela equipa de autoavaliação e de seguida são priorizados como ações de melhoria. O PAM deve ser integrado no planeamento estratégico da organização escolar (Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades), sendo fundamental a sua divulgação e efetiva implementação.
Vejamos a estrutura do PAM:
| Capítulo | Descrição
| Enquadramento estratégico das ações de melhoria | Descrição sumária dos documentos estratégicos utilizados
| Identificação das ações de melhoria | Listagem das ações de melhoria relevantes
| Matriz de priorização das ações de melhoria | Critérios de priorização e tabela de priorização das ações de melhoria
| Visão global do PAM | Quadro geral que permite visualizar o cronograma das atividades das ações de melhoria
| Fichas das ações de melhoria | Fichas de planeamento de cada ação de melhoria
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”

## 3.1.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  | Pág. 5
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
Para além do relatório de autoavaliação a equipa poderá encontrar outros aspetos a melhorar decorrentes de outros documentos considerados importantes e estratégicos para a organização escolar (ex: Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular, relatório de avaliação da biblioteca escolar, relatório da avaliação externa...). Assim, descreva sumariamente esses (s) documento (s) estratégico (s):
Projeto de Intervenção
No que refere ao Projeto de Intervenção, foram considerados os seguintes objetivos: – Melhorar o sucesso escolar dos alunos apostando numa cultura de qualidade, exigência e responsabilização; – Prevenir a indisciplina através da construção de um clima relacional assente nas regras, agindo concertadamente para a resolução de situações concretas; – Estimular o trabalho de equipa com base em entendimentos partilhados, deliberações comuns, acordo sobre procedimentos a adoptar, compromisso e cooperação; – Reforçar o papel fundamental da família na prevenção do insucesso escolar: através de um maior envolvimento/acompanhamento nas tarefas escolares, do controlo da assiduidade e do aproveitamento ao longo do ano; – Levar a cabo iniciativas que promovam a auto-regulação e melhoria da escola: avaliação interna e externa.
Relatórios da Avaliação Externa (APVM e Campelos)
Pontos fracos – Os baixos resultados académicos, em particular, nos 2º e 3º CEB e os resultados nas provas e exames nacionais, bem como a reflexão superficial sobre os mesmos, com vista à sua melhoria; – O fraco envolvimento dos alunos na programação das atividades do Agrupamento; Constrangimentos – Baixa expectativa dos alunos perante a missão da Escola.

## 3.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  |  | Pág. 6
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
No preenchimento desta tabela, deve elencar os aspetos a melhorar com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros documentos identificados na tabela 3.1.), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante. Para facilitar o passo seguinte (identificação das ações de melhoria), deve clicar no botão "Ordenar AM por área" para ordenar os aspetos a melhorar por áreas de melhoria. Seguidamente, deve formular as ações de melhoria, garantindo que cada área esteja associada a pelo menos uma ação de melhoria.
Para ordenar os aspetos a melhorar de acordo com a área de melhoria, clique aqui
|  | Fonte | Aspetos a melhorar | Áreas de melhoria | Ações de melhoria
| 1 | PI | Estimular o trabalho de equipa com base em entendimentos partilhados, deliberações comuns, acordo sobre procedimentos a adoptar, compromisso e cooperação | Articulação curricular | a) Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os vários ciclos, na promoção da melhoria dos resultados escolares
| 2 | Relatório AA | O Conselho Geral deve disponibilizar informações referentes às conclusões das reuniões e disponibilizá-las na plataforma moodle | Comunicação | b) Melhorar a comunicação interna c) Melhorar a comunicação externa
| 3 | Relatório AA | Melhorar a divulgação dos protocolos do agrupamento | Comunicação
| 4 | Relatório AA | Divulgar o trabalho desenvolvido pelo agrupamento na promoção da participação dos pais/encarregados de educação e alunos no processo de tomada de decisão | Comunicação
| 5 | Relatório AA | O agrupamento deve utilizar meios complementares (email, SMS…) às convocatórias para a comparência dos pais/encarregados de educação | Comunicação
| 6 | Relatório AA | Disponibilizar as conclusões das reuniões do conselho pedagógico a todos os interessados | Comunicação
| 7 | Relatório AA | Mecanismos de incentivo para a criação do hábito de consultar a página Web do agrupamento | Comunicação
| 8 | Relatório AA | Divulgar os protocolos/parcerias do agrupamento com empresas/instituições locais | Comunicação
| 9 | Relatório AA | Elaboração de relatório sobre os simulacros e sessões de esclarecimento aos alunos adaptadas a cada nível de ensino | Comunicação
| 10 | Relatório AA | O agrupamento deve divulgar a toda a comunidade educativa a análise dos pontos fortes e fracos internos | Comunicação
| 11 | Relatório AA | Cerca de 35% do pessoal docente não sabe se o agrupamento promove e oferece condições de funcionamento às associações de estudantes, de pais e encarregados de educação, de antigos alunos, entre outras (melhorar a divulgação da informação) | Comunicação
| 12 | Relatório AA | Cerca de 30% dos pais/encarregados de educação não sabem se o agrupamento organiza-se para diminuir o insucesso escolar (melhorar a divulgação da informação) | Comunicação
| 13 | Relatório AA | Cerca de 40% do pessoal não docente não sabe se o agrupamento tem conseguido melhorar a sua organização interna, promovendo a eficácia dos seus processos (melhorar a divulgação da informação) | Comunicação
| 14 | Relatório AA | O diretor de turma deve intensificar a divulgação da informação sobre o desempenho da turma utilizando o email e a plataforma moodle | Comunicação
| 15 | PI | Prevenir a indisciplina através da construção de um clima relacional assente nas regras, agindo concertadamente para a resolução de situações concretas | Ensino e aprendizagem | d) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem
| 16 | PI | Reforçar o papel fundamental da família na prevenção do insucesso escolar: através de um maior envolvimento/acompanhamento nas tarefas escolares, do controlo da assiduidade e do aproveitamento ao longo do ano | Ensino e aprendizagem
| 17 | Relatório da IGEC | O fraco envolvimento dos alunos na programação das atividades do Agrupamento | Ensino e aprendizagem
| 18 | Relatório da IGEC | Baixa expectativa dos alunos perante a missão da Escola | Ensino e aprendizagem
| 19 | Relatório AA | Os sumários das reuniões semanais dos grupos disciplinares devem ser específicos quanto aos assuntos e atividades desenvolvidas | Ensino e aprendizagem
| 20 | Relatório AA | As planificações dos docentes devem conter o registo de todas as estratégias de ensino, incluindo os trabalhos de grupo e recurso às TIC | Ensino e aprendizagem
| 21 | Relatório AA | A equipa da biblioteca escolar deve colaborar com os educadores, organizando e desenvolvendo ela própria as atividades pedagógicas a que se propõe nos respetivos projetos | Ensino e aprendizagem
| 22 | Relatório AA | O agrupamento deve promover eventos culturais e lúdicos que incentivem a participação dos pais/encarregados de educação | Ensino e aprendizagem
| 23 | Relatório AA | A associação de pais motivar os pais/encarregados de educação a participar na vida do agrupamento | Ensino e aprendizagem
| 24 | Relatório AA | Promover a participação dos pais/encarregados de educação nas atividades do agrupamento | Ensino e aprendizagem
| 25 | Relatório AA | Aplicar eficazmente as penalizações estabelecidas no Regulamento Interno para os alunos que manifestam comportamentos desviantes e que têm participações disciplinares graves (2º e 3º CEB) | Ensino e aprendizagem
| 26 | Relatório AA | A escola adquirir mais computadores para o professor utilizar as tecnologias de informação e comunicação para dar aulas | Ensino e aprendizagem
| 27 | Relatório AA | Maior autonomia da escola para gestão curricular (2º e 3º CEB) | Ensino e aprendizagem
| 28 | Relatório AA | As chefias do pessoal não docente, em conjunto com o pessoal respetivo, devem analisar o resultado do seu trabalho e definir medidas no sentido de lhe introduzir melhorias, em períodos mais curtos e regulares (trimestralmente) | Envolvimento do pessoal não docente | e) Melhorar a satisfação do pessoal não docente f) Promoção de um maior envolvimento do pessoal não docente na vida da escola
| 29 | Relatório AA | Melhorar a articulação entre a direção e o coordenador do pessoal não docente na definição de indicadores de desempenho interno | Envolvimento do pessoal não docente
| 30 | Relatório AA | A direção deve fornecer orientações claras e precisas ao pessoal não docente para o acompanhamento específico das crianças | Envolvimento do pessoal não docente
| 31 | Relatório AA | Organização de reuniões conjuntas da direção, do pessoal docente e não docente | Envolvimento do pessoal não docente
| 32 | Relatório AA | Motivar o pessoal não docente a participar em reuniões de discussão sobre melhorias de procedimentos, a nível de escola/jardim de infância | Envolvimento do pessoal não docente
| 33 | Relatório AA | Solicitar com maior frequência a participação e envolvimento do pessoal não docente nos projetos/atividades/visitas de estudo | Envolvimento do pessoal não docente
| 34 | Relatório AA | Apresentação de propostas de melhoria, por parte do pessoal não docente, a introduzir nas áreas da sua atividade laboral | Envolvimento do pessoal não docente
| 35 | Relatório AA | O agrupamento, através dos seus órgãos competentes, deve utilizar e gerir os recursos financeiros atribuídos de forma a rentabilizá-los para a melhoria da qualidade do trabalho do pessoal não docente | Envolvimento do pessoal não docente
| 36 | Relatório AA | A direção, em articulação com os coordenadores do pessoal não docente, deve identificar e estabelecer prioridades de melhoria e outras mudanças quer para o desenvolvimento quer para superar dificuldades | Envolvimento do pessoal não docente
| 37 | Relatório AA | O pessoal não docente deve ter espírito de iniciativa para promover atividades lúdicas nos recreios, com vista a uma melhor integração social e ao desenvolvimento de relações interpessoais mais adequadas | Envolvimento do pessoal não docente
| 38 | Relatório AA | Os chefes do pessoal não docente devem promover o trabalho em equipa fomentando um bom ambiente de trabalho | Envolvimento do pessoal não docente
| 39 | Relatório AA | Os alunos contribuírem para a conservação, higiene e segurança das instalações da escola | Instalações e equipamentos | g) Melhorar as instalações e os equipamentos escolares
| 40 | Relatório AA | O jardim de infância criar mais condições de acesso de pessoas com mobilidade reduzida | Instalações e equipamentos
| 41 | PI | Melhorar o sucesso escolar dos alunos apostando numa cultura de qualidade, exigência e responsabilização | Resultados escolares | h) Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de dados escolares i) Melhorar os resultados escolares
| 42 | PI | Levar a cabo iniciativas que promovam a auto-regulação e melhoria da escola: avaliação interna e externa | Resultados escolares
| 43 | Relatório da IGEC | Os baixos resultados académicos, em particular, nos 2º e 3º CEB e os resultados nas provas e exames nacionais, bem como a reflexão superficial sobre os mesmos, com vista à sua melhoria | Resultados escolares
| 44 | Relatório AA | Elaborar registos que relacionem a frequência de atividades extracurriculares e o desempenho escolar dos alunos (2º e 3º CEB) | Resultados escolares
| 45 | Relatório AA | Devem ser feitos registos regulares da utilização da estratégia de trabalho de grupo e avaliar o respetivo impacto na aprendizagem dos alunos (1º CEB) | Resultados escolares
| 46 | Relatório AA | O trabalho resultante das atividades desenvolvidas pela biblioteca escolar deve ser registado, avaliado e divulgado para que se verifique o impacto nas atitudes e competências dos alunos | Resultados escolares
| 47 | Relatório AA | Devem ser dinamizadas ações que levem os pais/encarregados de educação e outros atores da comunidade a envolverem-se na procura de soluções para os problemas das crianças e do agrupamento | Resultados escolares
| 48 | Relatório AA | Elaboração de fichas de avaliação sobre as visitas de estudo | Resultados escolares
| 49 | Relatório AA | Realizar testes de regulação interna para aferição de resultados e mediação do processo de ensino (2º e 3º CEB) | Resultados escolares
| 50 | Relatório AA | O Conselho Pedagógico deve tornar-se um órgão mais proativo na análise dos resultados da avaliação externa e no cumprimento de metas. A componente informativa poderá ser atempadamente veiculada através do moodle | Resultados escolares
| 51 | Relatório AA | Concentrar as aulas teóricas no período da manhã (2º e 3º CEB) | Resultados escolares
| 52 | Relatório AA | O agrupamento deve continuar a analisar de forma sistemática os pontos fortes e fracos internos alargando essa análise também ao nível da avaliação interna (núcleo de avaliação interna | Resultados escolares
| 53 | Relatório AA | Melhorar a qualidade das refeições servidas na escola | Serviços da escola | j) Melhorar a qualidade das refeições do refeitório
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria
ORDENAR AM por área

## 3.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial | [10 empty] | Pág. 7
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
A priorização das ações de melhoria baseia-se na aplicação da matriz da CAF e de GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Assim, a forma de priorizar as ações de melhoria consiste em combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações de melhoria são priorizadas de acordo com a urgência da ação de melhoria, a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou não) de fatores externos à organização escolar, a tendência da ação de melhoria piorar, ou seja é o potencial de crescimento do problema, a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema e a contribuição da ação na melhoria da satisfação da comunidade educativa.
|  | Pontuação |  | Urgência |  | Capacidade |  | Tendência |  |  | Satisfação
|  | 0 |  | Sem urgência (não tem pressa, pode esperar) |  | Requer um número significativo de recursos que a organização escolar não possui e/ou depende de fatores externos à organização escolar |  | Sem tendência a piorar (não vai piorar ou pode até melhorar) |  |  | Improvável impacto na satisfação da comunidade educativa
|  | 3 |  | Urgente (o mais cedo possível) |  | Requer um número razoável de recursos e/ou não depende totalmente de fatores externos à organização escolar |  | Se nada for feito, vai piorar a médio prazo |  |  | Impacto médio na satisfação da comunidade educativa
|  | 5 |  | Extremamente urgente (é necessária um ação imediata) |  | Requer recursos que a organização escolar possui e não depende de fatores externos à organização escolar |  | Se não for resolvido, o agravamento é imediato |  |  | Impacto direto na satisfação da comunidade educativa
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Utilizar o quadro seguinte para pontuar as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.
Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:
| Ação de melhoria | [5 empty] | Urgência | Capacidade | Tendência | Satisfação | Pontuação | Prioridade
1 | i) Melhorar os resultados escolares | [5 empty] | 5 | 3 | 5 | 5 | 375 | 1
2 | d) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem | [5 empty] | 3 | 5 | 3 | 5 | 225 | 2
3 | h) Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de dados escolares | [5 empty] | 3 | 5 | 3 | 5 | 225 | 3
4 | b) Melhorar a comunicação interna | b) Melhorar a comunicação interna c) Melhorar a comunicação externa | b) Melhorar a comunicação interna c) Melhorar a comunicação externa | b) Melhorar a comunicação interna c) Melhorar a comunicação externa | b) Melhorar a comunicação interna c) Melhorar a comunicação externa | b) Melhorar a comunicação interna c) Melhorar a comunicação externa | 3 | 5 | 3 | 3 | 135 | 4
5 | e) Melhorar a satisfação do pessoal não docente | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 5 | 135 | 6
6 | j) Melhorar a qualidade das refeições do refeitório | [5 empty] | 3 | 5 | 3 | 3 | 135 | 5
7 | a) Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os vários ciclos, na promoção da melhoria dos resultados escolares | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 7
8 | c) Melhorar a comunicação externa | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 9
9 | f) Promoção de um maior envolvimento do pessoal não docente na vida da escola | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 8
10 | g) Melhorar as instalações e os equipamentos escolares | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Use o quadro seguinte para indicar as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):
|  |  |  | Ação de melhoria |  |  |  |  | Prioridade
|  |  |  | i) Melhorar os resultados escolares |  |  |  |  | 1
|  |  |  | d) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem |  |  |  |  | 2
|  |  |  | h) Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de dados escolares |  |  |  |  | 3
|  |  |  | b) Melhorar a comunicação interna |  |  |  |  | 4
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar
ORDENAR AM por pontuação

## 3.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial | [16 empty] | Pág. 8
AM por iniciar
| 3.4. | Visão global do PAM | [16 empty] | AM em desenvolvimento
AM concluída
[5 empty] | Cronograma temporal das atividades (assinalar com "X") | [13 empty] | AM não implementada
| Prioridade | Ação de melhoria | Responsável pelo Projeto | Data prevista para conclusão | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Estado |  | Escolher
| 1 | Melhorar os resultados escolares | Mª José Campêlo Mª Rosário Lopes | 2016-01-01 |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | AM por iniciar
| 2 | Melhorar os processos de ensino e aprendizagem | Ana Rodeia Lélia Narciso | 2016-01-01 |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | AM em desenvolvimento
| 3 | Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de dados escolares | Conceição Anjinho Luisa Chedas | 2016-01-01 |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | AM em desenvolvimento
| 4 | Melhorar a comunicação interna | Ana Caldeira Helena Narciso | 2016-01-01 |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | AM por iniciar
Tabela 6 – Cronograma do PAM

## 3.5.1
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  | Pág. 9
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
3.5.1. Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
|  | Título | Descrição
|  | Designação da ação de melhoria | Título da ação de melhoria
|  | Coordenador da ação de melhoria | Pessoa responsável pela ação
|  | Equipa operacional | As pessoas que vão implementar a ação de melhoria
|  | Estado atual em | Data do estado atual da ação de melhoria
|  | Descrição da ação de melhoria | Descrição da ação de melhoria e lógica subjacente à seleção
|  | Objetivo (s) da ação de melhoria | O que se pretende efetivamente obter com a aplicação da ação de melhoria
|  | Atividades a realizar | Descrição da forma como a ação de melhoria será implementada, indicando as atividades a realizar neste âmbito
|  | Resultado (s) a alcançar | As metas e indicadores de medida utilizados para a implementação da ação de melhoria
|  | Fatores críticos de sucesso | As condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos
|  | Constrangimentos | O que pode influenciar negativamente a concretização dos objetivos estabelecidos
|  | Datas de início e conclusão | Datas em que a implementação da ação de melhoria se deve iniciar e deve estar totalmente concluída
|  | Recursos humanos envolvidos | As pessoas necessárias para implementação da ação de melhoria
|  | Custos estimados | Os custos envolvidos na implementação da ação de melhoria
|  | Revisão e avaliação da ação | Os mecanismos/suportes e as datas para a monitorização do progresso da ação de melhoria de forma a assegurar a implementação da ação conforme previsto e, se necessário, efetuar correções

## 3.5.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 10
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.2. | Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Mª José Campêlo e Mª Rosário Lopes | → Cláudia Serra
→ Luisa Rodrigues
→ Natércia Silva
→
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-03-01 | AM por iniciar
Descrição da ação de melhoria
Implementar ações conjuntas que visem melhorar os resultados escolares dos alunos, ao nível da avaliação interna e externa
Objetivo(s) da ação de melhoria
→ Melhorar o sucesso escolar dos alunos apostando numa cultura de qualidade, exigência e responsabilização.
→ Promover a realização de testes de regulação interna para aferição de resultados e mediação do processo de ensino
→ Concentrar as aulas teóricas no período da manhã
→ Dinamizar ações que levem os pais/encarregados de educação a envolverem-se na procura de estratégias para melhorar os resultados escolares dos seus educandos
→ Refletir cuidadosamente sobre os resultados das provas finais de ciclo com vista à sua melhoria
Atividades a realizar
→Implementação de práticas de avaliação formativa, contínua e integrativa, ligada à aplicação funcional dos conteúdos programáticos nas turmas de 2º e 3º ciclo.
→Reorganização das horas de apoio ao estudo das turmas de 6ºano de forma a contemplarem mais um tempo letivo, em alternância entre Português e Matemática para treino das provas de finais de ciclo.
→Aplicação generalizada de uma prova de regulação interna periódica ás disciplinas em geral.
→Atribuição, por consenso anual de um prémio à melhor turma de cada ano de escolaridade
→Responsabilização e sensibilização dos encarregados de educação para o acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos - controlo do horário de estudo e dos comportamentos.
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | →Implementar duas atividades práticas de avaliação formativa, contínua e integrativa por período | →Número de atividades realizadas.
|  |  | →Atribuir aulas de apoio, no 6º ano, para treino de prova final a Português e Matemática, quinzenalmente em regime facultativo. | →Número de aulas de apoio realizadas.
|  |  | →Realizar, pelo menos, uma prova de regulação interna por período. | →Número de provas realizadas.
|  |  | → Envolver e responsabilizar os alunos na melhoria dos resutlados escolares e no comportamento da turma através de 1 reunião geral. | →Número de reuniões realizadas
|  |  | →Realizar duas reuniões por ano entre a direção e os encarregados de educação. | →Número de reuniões realizadas/ Percentagem de presenças de encarregados de educação.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | →Envolvimento dos alunos, encarregados de educação e pessoal docente. | →Escassez de recursos humanos
→Insuficiência de crédito horário.
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2015-03-01 | 2016-01-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, encarregados de educação e pessoal docente | 600 Euros
Revisão e avaliação da ação
Reuniões trimestrais da equipa operacional, no final de cada período letivo, para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas através de registo no moodle.

## 3.5.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 11
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.3. | Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Melhorar os processos de ensino e aprendizagem
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Ana Rodeia e Lélia Narciso | → Ana Cristina Silva
→ João Ferreira
→ Lúcia Fernandes
→
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-03-01 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Promover iniciativas que melhorem os processos de ensino e aprendizagem com vista a um maior envolvimento da comunidade educativa
Objetivo(s) da ação de melhoria
→ Reforçar o papel fundamental da família na prevenção do insucesso escolar
→ Motivar os alunos para o seu envolvimento no processo de aprendizagem
→ Promover o sucesso escolar dos alunos através de uma oferta curricular diversificada
→ Fomentar a formação em contexto e a supervisão pedagógica
→ Promover o desenvolvimento pessoal, emocional e profissional dos professores
Atividades a realizar
→ Projeto de Turma - Instituir o DIA DA FAMÍLIA – Convidar pais/EE para virem falar à turma sobre … a sua profissão, a sua atividade voluntária, a sua experiência.
→ Redefinir o conceito de Sala de Estudo, criando um espaço de aprendizagem autónoma por parte dos alunos, devidamente regulamentado e sustentado por docentes supervisores com material pedagógico adequado às diversas disciplinas, recuperando o conceito da sala A-PAR de Campelos.
→ Criar turmas de nível de proficiência dos alunos ou criar 3 grupos de nível dentro de cada turma, assegurando o apoio educativo de forma dinâmica e faseada, juntando os grupos de nível semelhante de cada turma, num outro espaço com um quarto docente da mesma disciplina.
→ Criação de uma equipa de trabalho para conceber e elaborar um programa de formação através da supervisão/intervisão pedagógica de adesão voluntária, que reforce o trabalho colaborativo entre docentes do mesmo grupo e com o mesmo nível de educação e ensino, e simultaneamente contribua significativamente para a melhoria das práticas pedagógicas no agrupamento.
→ Realização de formação no âmbito da inteligência emocional e das competências socio emocionais, como ferramenta essencial no sucesso da aprendizagem.
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | → Realizar um "DIA DA FAMÍLIA" em turmas a definir. | → Número de "Dia da Família" realizados.
|  |  | → Frequência da Sala de Estudo de 5% da população escolar | → Número de alunos que frequentam a Sala de Estudo.
|  |  | → Criar um sistema de nível num ano de escolaridade a definir. | → Número de sistemas de nível realizados.
|  |  | → Envolvimento voluntário de pelo menos 2 docentes em 50% do número de departamentos no programa de formação horizontal através da supervisão pedagógica. | → Número de docentes envolvidos.
|  |  | → Realização de pelo menos uma ação de formação no âmbito da inteligência emocional na escola. | → Número de ações de formação realizadas.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | →Oportunidade de participar construtivamente no processo educativo dos educandos. | →Distanciamento dos pais /encarregados de educação em relação à escola.
|  |  | →Oportunidade de participar construtivamente na sua própria aprendizagem. | →Sobrecarga horária dos alunos.
|  |  | →Igualdade de oportunidade no apoio à aprendizagem independentemente dos seus níveis de desempenho. | →Falta de recursos físicos e humanos
|  |  | →Disponibilidade dos docentes para melhorar de forma contínua a sua prática educativa. | →Dificuldade de compatibilidade/sobrecarga de horário.
|  |  | →Necessidade de promover uma maior predisposição dos alunos para a aprendizagem. | →Dificuldade do docente em reconhecer a importância dos aspetos emocionais no sucesso da sua prática pedagógica.
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2015-03-01 | 2016-01-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Pais/Encarregados de educação Alunos Docentes Formadores externos | Recursos do Agrupamento.
Revisão e avaliação da ação
Monitorização regular das atividades pela equipa operacional. Reuniões mensais da equipa operacional para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas com registo no moodle.

## 3.5.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 12
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de dados escolares
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Conceição Anjinho e Luisa Chedas | → João Chamiça
→ Marco Crispim
→ Patrícia Seco
→
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-03-01 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Construir uma base de dados eletrónica para recolha e tratamento de dados escolares em tempo real
Objetivo(s) da ação de melhoria
→ Melhorar (e rentabilizar) os registos existentes
→ Criar um conjunto de instrumentos na plataforma Moodle de monitorização do processo de ensino e aprendizagem
→ Criar instrumentos de avaliação das atividades complementares e não curriculares
→ Criar acesso em tempo real às informações escolares dos alunos
Atividades a realizar
→Elaboração de uma grelha de registo de desempenho curricular (por ciclo).
→Elaboração de uma grelha de registo/avaliação (por ciclo) das atividades complementares e não curriculares.
→Elaboração de um documento de registo único por ciclo
→Disponibilização das informações atualizadas, no moodle, respeitantes à evolução escolar dos alunos
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Ter disponível o documento de registo de desempenho curricular (por ciclo) até fim de maio | → mês de conclusão
|  |  | Ter disponível o documento de registo/ avaliação (por ciclo) das atividades complementares e não curriculares até fim de maio | → mês de conclusão
|  |  | →Preenchimento das grelhas de registo de desempenho curricular dos alunos por 100% dos docentes (parte I) | → % de grelhas preenchidas.
|  |  | →Preenchimento das grelhas de registo / avaliação das atividades complementares e não curriculares (por ciclo), por 90% dos docentes (parte II) | → % de grelhas preenchidas.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | →Utilização regular da plataforma Moodle | →(Des)adequada divulgação
|  |  | → | →(Des)motivação dos docentes para preencher as grelhas online
|  |  | → | →Dificuldades de concretização informática (ao nível da programação)
|  |  | → | →Escassez de recursos humanos
|  |  | → | →Escassez e/ou inoperacionalidade de recursos informáticos (PC e net) no 1º CEB e JI
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2015-03-01 | 2016-01-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Professores, alunos, técnico informático/ programação | Recursos do agrupamento
Revisão e avaliação da ação
Reuniões trimestrais da equipa operacional do NAFAI (no final de cada período letivo), para avaliação das atividades desenvolvidas: fatores facilitadores e fatores de constrangimento (com registo no moodle).

## 3.5.5.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 13
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.5. | Ação de Melhoria 4
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação interna
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Ana Caldeira e Helena Narciso | → Catarina Martinho
→ Ilídia Janela
→ Maria Isabel Mateus
→
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-03-01 | AM por iniciar
Descrição da ação de melhoria
Desenvolver estratégias que melhorem a comunicação interna
Objetivo(s) da ação de melhoria
→ Divulgar a toda a comunidade educativa as informações/deliberações emanadas pelos órgãos de gestão
→ Incentivar o hábito de consulta da plataforma Moodle do agrupamento
→ Melhorar a articulação das informações entre todos os setores da comunidade educativa
→ Intensificar a divulgação da informação sobre o desempenho e os resultados dos alunos aos seus encarregados de educação
→ Divulgar a toda a comunidade educativa a análise dos pontos fracos e fortes do agrupamento
Atividades a realizar
→ Divulgação atempada (mínimo de 48h) da informação através dos mecanismos já existentes no Agrupamento: plataforma Moodle; placards das Salas de Professores, de Pessoal Não-docente e de Alunos; quadro de calendarização das atividades do PAA; envio de avisos/convocatórias/convites a EE
→ Reorganização e dinamização dos placards das Salas de Professores, de Pessoal Não Docente e de Alunos
→ Apresentação contínua nos suportes multimédia existentes na escola sede (Átrio, sala de Professores, Sala de Alunos e Bar) das informações / atividades que constam na página inicial da plataforma Moodle
→ Recolha do endereço eletrónico dos EE para o envio periódico de informações relativas aos seus educandos
→ Organização de espaços físicos em todos os estabelecimentos de educação e ensino dedicados à afixação de informação para consulta
→ Divulgação da programação do PAA no calendário disponível na plataforma Moodle
→ Organização de ações de formação para o Pessoal Não Docente para que este consiga utilizar o seu endereço eletrónico e consultar a plataforma Moodle
→ Criação de mecanismos de auscultação e de recolha de sugestões / críticas dos EE e dos alunos através de um fórum online na plataforma Moodle
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | → Divulgação atempada de 90% da informação à comunidade escolar | → Nº de acessos à Plataforma Moodle e de informação afixada e disponibilizada
|  |  | → Atualização a 100% dos placards do PD, PND e Alunos | → Nº de documentos afixados e grelha de registo mensal a cargo dos respetivos responsáveis; % de placards atualizados
|  |  | → Disponibilização de 100% da informação da página inicial da plataforma Moodle nos suportes multimédia | → % de informações da página inicial do moodle disponibilizada
|  |  | → Seleção de 1 turma-piloto por ano de escolaridade e por escola de 2º e 3º ciclo para recolha do endereço eletrónico dos EE | → nº de turmas piloto selecionadas
|  |  | → Criação de 23 locais (1º CEB e JI) próprios para afixação de informação | → nº de locais criados
|  |  | → Disponibilização da calendarização por ciclo de ensino de 80% das atividades do PAA na plataforma Moodle | → % de atividades inseridas
|  |  | → Conseguir que 90% do PND saiba receber e escrever e-mails, assim como consultar a plataforma moodle | → % de PND que saiba receber e escrever e-mails, assim como consultar a plataforma moodle
|  |  | → Participação de 25% dos EE e de 50% dos alunos dos 2º e 3º Ciclos no Fórum online | → Nº de participações
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Sala de Imprensa | → Dispersão geográfica dos diversos estabelecimentos de ensino
|  |  | → Existência dos recursos informáticos adequados | → Incompatibilidade de horários do PD
|  |  | → Plano de formação interno na área da informática para PD e PND | → Iliteracia informática ao nível do PND
|  |  | → Colaboração, disponibilidade e bom ambiente de trabalho do PD e PND | →
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2015-03-01 | 2016-01-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | A comunidade educativa | a definir
Revisão e avaliação da ação
Reuniões mensais da equipa operacional para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas através de relatórios e registo no moodle